## Following Mem
CÔNG ĐOẠN | NGÀY | THÀNH VIÊN | TÌNH HUỐNG | VẤN ĐỀ | CÁCH XỬ LÝ | KẾT QUẢ
#1 Đặt tên đề tài và phân công liệt kê các chức năng tương ứng của trang Web cho mỗi thành viên. | 2018-06-27 | Hải, Phi, Khải | Hải: Người dùng có thể nhận xét, đánh giá trực tiếp mặt hàng đó tại trang chi tiết của mặt hàng đó. | Phi: Liệu ai cũng có thể feedback trực tiếp sản phẩm đó và làm thế nào để phân biệt giữa khách hàng feedback là khách hàng đã mua sản phẩm đó và khách hàng chưa mua sản phẩm đó vào feedback hay không? (spam) => Làm sao để phân biệt được 2 loại khách hàng đó | Khải: Sẽ có một cái xử lý là mình sẽ kiểm tra cái mặt hàng mà khách hàng mua đó có thật sự là đã mua (tức là đã thanh toán cho mặt hàng đó) thì tại trang chi tiết mặt hàng đó sẽ hiện lên cái form cho khách hàng là form nhận xét đánh giá mặt hàng đó, vậy là chỉ có ông khách hàng đó đã mua mặt hàng đó mới có thể đánh giá nhận xét được sản phẩm đó mà thôi (là chứng nhận đã mua hàng á). | Xử lý sau :))

## Project Plan
PROJECT PLAN: WOMEN FASHION STORE ONLINE
Name of Meeting | Date | Member | Answers |  |  | Divison Task |  | References
|  |  | What has he finished? | What is he going to work on? | Does he have any problems ? | Task | Finish Day
#1 Đặt tên đề tài + phân chia phân tích yêu cầu hệ thống (Analysys Requierment) | 2018-06-27 | Viễn |  |  |  | Phân tích yêu cầu/ chức năng đối với Customer | 2018-06-29 | 1. Use case diagrams.docx 2. Requierments.xlsx
|  | Hải |  |  |  | Phân tích yêu cầu/ chức năng đối với Employee | 2018-06-29
|  | Khải |  |  |  | Phân tích yêu cầu/ chức năng đối với Admin | 2018-06-29
|  | Phi |  |  |  | Phân tích yêu cầu/ chức năng đối với Manager | 2018-06-29